## Harmonogram Ostrov 2025-2029
Příloha č.1 SOD ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM
LESOPARK BORECKÉ RYBNÍKY - ÚDRŽBA ZELENĚ A MOBILIÁŘE | [9 empty] | Časové plnění | [14 empty] | Finanční plnění
Činnost v týdnech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Výměna uhynulých dřevin
Výměna uhynulých keřů
Sběr papírků na zelených plochách
Pletí keřových záhonů
Pletí stromových mís a jejich úprav
Výřez náletových dřevin vč. úklidu | bar: 9 to Časové plnění 13
Doplnění mulčovací vrstvy u nově vysazovaných stromů
Doplnění mulčovací vrstvy u nově vysazovaných keřů
Zálivka stromů 50l/1ks | bar: 9 to Časové plnění 13
Zálivka keřů 50l/m2 | bar: 9 to Časové plnění 13
Kosení trávníku a hrabání listí s odvozem
Výchovný řez stromů | bar: 5 to 8
Tvarovací řez keřů | bar: 5 to 8
Přihnojení vysazovaných stromů
Přihnojení vysazovaných keřů
Jarní vyhrabání trávníku s odvozem vzniklého odpadu | bar: 9 to Časové plnění 13
Oprava kotvení stromů
Dovoz vody | bar: 9 to Časové plnění 13
Oprava mechanických a dřevěných částí vč. obrusu a nátěru laviček
Oprava mechanických a dřevěných částí vč. obrusu a nátěru altánů
Oprava mechanických a dřevěných částí vč. obrusu a nátěru informačních tabulí
Oprava mechanických a dřevěných částí mol
Oprava betonových ploch pod altány vč. ohniště
Oprava mechanických a dřevěných částí vč. obrusu a nátěru lavic u ohniště
Oprava mechanických a dřevěných částí vč.,obrusu a nátěru stolů u ohniště
Oprava dřevěných a mechanických částí lávek pro pěší
Ruční odstranění přerůstajícího drnu do cest vč. chemického postřiku a doplnění chybějícího materiálu
Odvoz vzniklého odpadu
Celkem a v měsící bez DPH