SMLOUVA O DÍLO

č.       (bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy)

Název díla: Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále jen „smlouva“)

# I.

# Smluvní strany

- Objednatel:		město Ostrov

Sídlo:			Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupen:		Bc Pavlem Čekanem, starostou města

IČO:			00254843

DIČ:			CZ00254843

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov

Číslo účtu:		920341/0100

Telefon:			+420 354 224 999

E-mail:			podatelna@ostrov.cz

Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech:

- smluvních: 		Bc. Pavel Čekan, starosta města

- technických:		Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy

Šárka Vaňková, referentka odboru městských investic a správy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

- Zhotovitel:		DOPLNÍ účastník

Sídlo / místo podnikání:	DOPLNÍ účastník

IČO:			DOPLNÍ účastník

DIČ:			DOPLNÍ účastník

Varianta A: vyplní právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku:

zapsán v OR vedeném rejstříkovým soudem v  DOPLNÍ účastník, spisová značka:  DOPLNÍ účastník

Varianta B: vyplní fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku:

zapsán v živnostenském rejstříku DOPLNÍ účastník, č.j. DOPLNÍ účastník

Bankovní spojení:		DOPLNÍ účastník

Číslo účtu:		DOPLNÍ účastník

Telefon:			DOPLNÍ účastník

E-mail:			DOPLNÍ účastník

Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech:

- smluvních:		DOPLNÍ účastník

- technických: 		DOPLNÍ účastník

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

# II

# Výchozí podklady a údaje

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je:

- projektová dokumentace: Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově, zpracovaná Ing. Jakubem Malimánkem, IČO: 68437854, z IX/2022, včetně všech případných správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady, (dále jen „projektová dokumentace“);

- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na stavební práce ze dne 7. 4. 2025 schválená usnesením Rady města Ostrov č. 336/2025 dne 2. 4. 2025.

- nabídka zhotovitele ze dne DOPLNÍ účastník podaná zhotovitelem do výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2“. Součástí nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Účelem této smlouvy je zajistit vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2 mezi ulicemi Masarykova a Štúrova dle přiloženého rozpočtu, zajistit likvidaci odpadu, a to vše bez spoluúčasti objednatele, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

# III.

# Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět komplexní práce při realizaci díla: „Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2“.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci těchto prací: výkopové práce, odtěžení zeminy, odvoz a likvidace zeminy, příprava terénu pro výsadbu, dovoz zeminy, dodání materiálu pro výsadbu, realizace výsadeb, terénní úpravy a modelace, sadové úpravy, následná péče po dobu pěti let od realizace – po tuto dobu zhotovitel drží záruku na výsadby.

V rámci akce bude obnovena dvouřadá alej stromů ve středovém pásu. Bude provedeno        vylepšení pěstebního profilu ve výsadbových jámách stromů. Stávající zemina bude vyměněna za speciální substráty pro výsadbu stromů – vrstvený profil. Ve středovém pásu budou založeny záhony růží. Nově budou založeny záhony nízkých trvalek v omezeném rozsahu – dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- Předmětem díla jsou rovněž:

- zajištění veškerých dokladů a zkoušek nutných ke kolaudaci, požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem – předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách atd.,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům,

- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (dopravního opatření, záborů, uzavírek atd.),

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby – kompletní dokumentace včetně příloh,

- uvedení skladovacích míst po ukončení prací do původního stavu;

- zajištění předepsaných zkoušek a kontrol po dobu výsadby, tj. kontrola kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkouška propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrola hloubky a šířky výsadbové jámy dozorem (investorem) apod. Rozsah a četnost kontrol dozorem bude upřesněna při předání pozemků objednatelem;

- řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí;

- zohlednění vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí při provádění prací;

- zakreslení výsadby do katastrální situace, a to ve 3 vyhotoveních;

- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem;

- udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě;

- likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

- Místem plnění je Karlovarský kraj, město Ostrov, Hlavní ulice, středový pás, úsek mezi ulicemi Masarykova a Štúrova, p. p. č. 224/518, k. ú. Ostrov nad Ohří.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

# IV.

# Termíny plnění

- Doba plnění díla je: od 1. 8. 2025 do 30. 11. 2025.

- Následná péče bude realizována následujících 5 let od data předání díla objednateli.

- Při nesplnění požadavků ze strany zhotovitele vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují provedení prací v odpovídající kvalitě, mohou se obě smluvní strany dohodnout na prodloužení termínu, což bude potvrzeno zápisem v pracovním deníku a podepsáno pověřenými zástupci obou smluvních stran.

# V.

# Cena díla

- Cena za provedení předmětu díla dle čl. III. byla dohodnuta jako smluvní, potvrzena usnesením Rady města Ostrov č.       ze dne       (bude doplněno objednatelem při uzavírání smlouvy) a je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

- V ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla.

- Ceny mohou být měněny jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

# VI.

# Platební a fakturační podmínky

- Cenu za provedené práce uhradí objednatel na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny po kontrole rozsahu a kvality provedených prací. Přílohou faktur budou kopie zápisů o předání a převzetí provedených prací, podepsaných pověřenými zástupci obou smluvních stran. Následná péče bude fakturována v následujících letech dle provedených prací.

- Jednotlivé faktury budou mít náležitosti řádného daňového dokladu.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení.

# VII.

# Záruční doba – odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený za podmínek smlouvy a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění nejpozději do 7 dnů po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu.

- V případě, že v průběhu odstraňování reklamované vady bude zjištěno, že se jedná o vadu, jejíž odstranění by si vyžádalo nepřiměřené náklady a která nebrání řádnému užívání díla, může objednatel upustit od požadavku na její odstranění. V tomto případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

- Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady nebo neodstraní-li reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Zápočet objednatele je povolen.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Písemná forma je zachována při použití technologií umožňující elektronickou komunikaci.

# VIII.

# Podmínky zhotovení díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek pomocí jiných způsobilých osob.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

- Zhotovitel bude práce spojené splněním předmětu díla zahajovat ráno v pracovní dni nejdříve po 7:00 hod a o sobotách, nedělích a svátcích až po 8:30 hod.

- Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. ll4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel plně odpovídá za škody, které jsou způsobeny jeho činností.

- Zhotovitel vede pracovní deník o provádění prací na přidělených plochách.

# IX.

# Smluvní pokuty

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. IV smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

- Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla a/nebo z ceny jednotlivé části (etapy) díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy (nejméně však 5.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení se započetím odstranění vady.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

- Ustanovení tohoto článku přetrvají ukončení této smlouvy.

# X.

# Předání díla

- Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem oznámit objednateli, kdy bude předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.

- O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany zápis, fakultativně bude vyhotovena fotodokumentace.

- Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

- Nedodělkem se rozumí nedokončené práce proti podmínkám této smlouvy.

# XI.

# Odstoupení od smlouvy

- Pokud dojde k hrubému porušení této smlouvy, může každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, a to písemně s udáním důvodu. Zhotovitel je v tomto případě povinen ke dni doručení oznámení odstoupení od smlouvy okamžitě ukončit práce prováděné na základě této smlouvy a předložit do tří dnů k proplacení faktury za skutečně provedené práce.

- Hrubým porušením smlouvy se rozumí:

- opakované nekvalitní provádění prací zhotovitelem,

- nedodržení písemných příkazů a objednávek zhotovitelem,

- nadsazení fakturovaných cen zhotovitelem nad smluvní částky,

- nadsazení fakturovaného objemu prací zhotovitelem,

- porušení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- způsobení škody objednateli vinou zhotovitele – nutno vymezit o jakou škodu se jedná,

- opakované porušení čl. VIII. odst. 8.l, 8.4, 8.5, 8.6 zhotovitelem.

- V případě neplnění povinností zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy, má objednatel právo uplatnit následující sankce:

- při porušení smlouvy obdrží zhotovitel písemné upozornění,

- tři písemná upozornění budou považována za podstatné porušení smlouvy,

- při podstatném porušení smlouvy má objednatel právo zhotoviteli krátit smluvní cenu až na 30 % její výše,

- při opakovaném podstatném porušení smlouvy bude zhotoviteli smlouva vypovězena.

- Za podstatné porušení smlouvy bude dále považováno:

- pozdní hlášení mimořádných událostí,

- zanedbání nebo nedostatečné či nesprávné provádění jednotlivých činností, které jsou uvedeny v čl. III. odst. 3.2 smlouvy.

# XII.

# Výpověď smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 3 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

# XIII.

# Ostatní ustanovení

- Odvoz a likvidaci posečené trávy a shrabaného listí zajišťuje zhotovitel v rámci prováděných prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit nutné uzavření ulic včetně příslušného dopravního značení při pracích, které si toto opatření vyžádají. Ostatní povolení, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření třetích osob zajistí zhotovitel v rámci svého plnění podle čl. III. smlouvy.

- Objednatel má právo kdykoliv provádět kontrolu provádění prací dle této smlouvy a zhotovitel má povinnost mu toto umožnit.

- V případě plurality subjektů na straně zhotovitele, jsou všechny osoby na straně zhotovitele odpovědny objednateli solidárně, tj. společně a nerozdílně.

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

- Zhotovitel je při plnění povinností podle této smlouvy povinen dodržovat podmínky legálního zaměstnávání a všem svým zaměstnancům i všem zúčastněným pracovníkům podílejícím se na plnění díla zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající mzdové ohodnocení.

# XIV.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva je uzavřena a je pro obě smluvní strany závazná okamžikem, kdy byla podepsána oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, resp. dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která dodatek předložila.

- Tato smlouva je vypracována v 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel. Je-li však smlouva uzavřena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu uvedené přílohy:

Příloha č. 1       Položkový rozpočet

| V Ostrově dne: | V/e DOPLNÍ účastník dne: DOPLNÍ účastník |
| --- | --- |
| za objednatele Bc. Pavel Čekan starosta města | za zhotovitele Jméno a příjmení - DOPLNÍ účastník funkce - DOPLNÍ účastník |